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	TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
THÔNG TIN BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 NĂM 2026;
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2026


Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2026

Trong tháng 9 năm 2026 và 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Các đơn vị thành viên của EVN cũng đã khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả, khôi phục cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ trong thời gian qua.
Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2026 như sau: 
+ Thủy điện: 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%. 
+ Nhiệt điện than: 132.63 tỷ kWh, chiếm 49,9%.
+ Tua bin khí: 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%.
+ Năng lượng tái tạo: 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6% (trong đó điện mặt trời đạt 21,5 tỷ kWh, điện gió đạt 10,85 tỷ kWh).
+ Điện nhập khẩu: 10,3 tỷ kWh, chiếm 3,9%...
Sản lượng điện truyền tải tháng 9 ước đạt 23,8 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 213,98 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Trung ra miền Bắc và từ miền Trung vào miền Nam.
Công tác dịch vụ khách hàng: 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục hoàn thiện giải pháp kỹ thuật để cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến toàn trình, kết nối đồng bộ với các Cơ sở dữ liệu quốc gia. Các kết quả và hoạt động trọng tâm: (1) Triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia: EVN đã đưa thành công 12/12 dịch vụ điện (cấp độ 4) lên môi trường trực tuyến; Hoàn thành đồng bộ dữ liệu khách hàng, hợp đồng mua bán điện về Cổng Dịch vụ công quốc gia mới do C12 (Bộ Công an) quản lý; đến nay đã hoàn thành kiểm thử, công bố và cung cấp chính thức 4/12 dịch vụ điện toàn trình, 8/12 dịch vụ còn lại EVN đã sẵn sàng, đang chờ Cổng DVCQG mới hoàn thiện hệ thống. (2) Tích hợp dữ liệu dân cư và VNeID: EVN đã hoàn thành đồng bộ thông tin hóa đơn tiền điện của khách hàng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) quản lý; phối hợp với C06 kết nối App CSKH EVN với VNeID. (3) Mở rộng kênh chăm sóc khách hàng: Sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026.
Công tác đầu tư xây dựng: 
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ ĐTXD theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026.
Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến nay: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: Tổ máy 1 tiếp tục công tác chạy thử nghiệm với mục tiêu phát điện thương mại vào cuối tháng 11/2026; Tổ máy 2 đã hòa đồng bộ ngày 28/9/2026, phần đấu phát điện thương mại vào cuối tháng 12/2026. Các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công. Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hiện đang hoàn thiện BCNCKT để trình cấp có thẩm quyền thẩm định; Các dự án: Thủy điện Sơn La mở rộng và Thủy điện Lai Châu mở rộng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo cấp có thẩm quyền.
Về lưới điện, trong 9 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 136 công trình (02 công trình 500kV, 18 công trình 220kV và 116 công trình 110kV) và đóng điện 131 công trình (05 công trình 500kV, 16 công trình 220kV và 110 công trình 110kV). Tính riêng tháng 9/2026, EVN và các đơn vị khởi công 11 công trình và đóng điện 13 công trình lưới điện 110-500kV.
Về việc đầu tư và lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS: EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 155MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 10/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550MW và 300MW. 
Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong 3 tháng cuối năm 2026
Về sản xuất và cung ứng điện:
Theo Phương thức vận hành tháng 10 của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc Quý IV/2026 dự kiến là 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ Ngành, các đơn vị thành viên EVN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NSMO để theo dõi, cập nhật liên tục nhu cầu điện, độ khả dụng các nguồn điện, tình hình thuỷ văn nước về các hồ nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong các tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản đảm bảo cung ứng điện cho năm 2027. 
Các đơn vị thủy điện theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thời tiết, thủy văn, phối hợp chặt chẽ, với NSMO để tích nước các hồ chứa và sử dụng hài hòa, hiệu quả nguồn nước. Các đơn vị nhiệt điện hoàn thành đàm phán, ký kết các hợp đồng cung cấp nhiên liệu cho năm 2027, ngoài ra cần sớm có kế hoạch đảm bảo nguồn cung ổn định dài hạn. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đảm bảo mức độ khả dụng cao nhất của hệ thống thiết bị, rơle bảo vệ, trong đó có các kháng bù ngang nhằm hỗ trợ điều chỉnh điện áp, giảm thiểu nguy cơ sự cố. Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực phối hợp chặt chẽ với NSMO trong công tác quản lý, dự báo nhu cầu phụ tải điện, đánh giá tác động của sự phát triển các nguồn điện phân tán (đặc biệt là các nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ), sự phát triển của hệ thống trụ sạc xe điện; phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan, công sở, các địa phương để thực hiện nghiêm, hiệu quả các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. 
Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; (ii) Dự án LNG Quảng Trạch II: triển khai các công việc theo tiến độ hợp đồng đã ký kết. (iii) Phê duyệt BCNCKT Dự án LNG Quảng Trạch II trong Quý IV/2026; (iv) Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ Quý IV và cả năm 2026; (v) hoàn thành đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải một số nhà máy nhiệt điện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường...
Về đầu tư xây dựng lưới điện: tập trung triển khai các công trình điện trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương . Tập trung thi công, phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc khu vực Móng Cái   (trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái; đường dây từ biên giới - Hải Hà...) với mục tiêu đưa vào vận hành trong Quý II/2027.
Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp tích cực của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm. Trong đó cần lưu ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hệ thống điều hòa không khí, chỉ đặt nhiệt độ từ 27 độ trở lên, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm điện cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao./.
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